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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗОБИЛЬНЕНСКОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

	19 июня 2026 г.
	г. Изобильный
	                   №  10/23




О Плане работы окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №7 по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Ставропольского края восьмого созыва


[bookmark: _GoBack]В соответствии с пунктом 10 статьи 23 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 2 статьи 5 Закона Ставропольского края «О выборах депутатов Думы Ставропольского края», пунктом 12 статьи 3 Закона Ставропольского края «О системе избирательных комиссий в Ставропольском крае», постановлением избирательной комиссии Ставропольского края от 24 апреля 2026 года №149/1057-7 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Думы Ставропольского края восьмого созыва на территориальные избирательные комиссии», территориальная избирательная комиссия Изобильненского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план работы окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №7 по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Ставропольского края восьмого созыва.
2. Разместить настоящее постановление на официальном портале органов местного самоуправления Изобильненского муниципального округа в разделе «Территориальная избирательная комиссия».



	Председатель   


	Н.В. Пастухов

	Секретарь
	Е.С. Симонова
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УТВЕРЖДЕН
постановлением окружной 
избирательной комиссии 
от 19.06.2021 № 10/23


ПЛАН РАБОТЫ
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №7 по подготовке и проведению выборов депутатов Думы Ставропольского края восьмого созыва

День голосования - 20 сентября 2026 года

	№
п/п
	Содержание мероприятий
	Срок проведения
	Ответственный



	1
	2
	3
	4

	1.
	Подготовка проектов и принятие постановлений окружной избирательной комиссией (далее - ОИК) по следующим вопросам:
	
	

	1.1. 
	О плане работы окружной избирательной комиссии
	июнь
2026 г.
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С.

	1.2. 
	О режиме работы окружной избирательной комиссии
	июнь
2026 г.
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С.

	1.3. 
	О распределении обязанностей между членами окружной избирательной комиссии 
	июнь
2026 г.
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С.

	1.4. 
	О возложении на членов окружной избирательной комиссии с правом решающего голоса полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях
	июнь
2026 г.
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С. 

	1.5. 
	О Рабочей группе по приему и проверке документов, представляемых кандидатами для выдвижения и регистрации
	июнь
2026 г.
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С.

	1.6. 
	О графике работы членов окружной избирательной комиссии с правом решающего голоса
	ежемесячно в период избирательной кампании
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С. 

	1.7. 
	О контрольно-ревизионной службе при окружной избирательной комиссии
	июнь
2026 г.
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С.

	1.8. 
	О группе контроля за использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» либо отдельных ее технических средств 
	июнь
2026 г.
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С.

	1.9. 
	Об определении лиц, ответственных за ввод информации в задачу «Агитация» подсистемы автоматизации избирательных процессов Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»
	не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С.

	1.10. 
	О разрешении для открытия специального избирательного счета кандидата
	незамедлительно 
после принятия документов о выдвижении кандидата
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С. 

	1.11. 
	 О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата
	в трехдневный срок со дня поступления в комиссию заявления кандидата и соответствующих документов
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С. 

	1.12. 
	О регистрации доверенных лиц кандидатов
	в течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата вместе с заявлениями граждан о согласии быть доверенными лицами
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С. 

	1.13. 
	Об извещении кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидате,  отсутствия каких-либо документов,  представление которых в окружную избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено законом, или несоблюдения  требований закона к оформлению документов
	не позднее чем 
за три дня до дня заседания окружной избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С. 

	1.14. 
	О регистрации кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округу, либо об отказе в регистрации указанного кандидата
	в течение 10 дней после дня приема необходимых для регистрации кандидата документов
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С. 

	1.15. 
	Об аннулировании регистрации подавшего заявления кандидата о снятии своей кандидатуры (если кандидат был зарегистрирован)
	в течение суток после поступления заявления кандидата о снятии своей кандидатуры 
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С. 

	1.16. 
	Об аннулировании регистрации кандидата в случае отзыва зарегистрированного кандидата избирательным объединением
	после поступления письменного заявления в окружную избирательную комиссию об отзыве кандидата по решению органа, выдвинувшего кандидата
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С. 

	1.17. 
	Об утверждении текста избирательного бюллетеня для голосования по одномандатному избирательному округу
	не позднее
30 августа 2026 г.
(не позднее чем
за 20 дней до дня 
голосования)
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С. 

	1.18. 
	О рассмотрении поступивших в окружную избирательную комиссию жалоб (заявлений), связанных с проведением голосования, подсчетом голосов и составлением протоколов участковых избирательных комиссий 
	до подписания протоколов окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одномандатному избирательному округу и итогах голосования по единому избирательному округу на территории одномандатного избирательного округа
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С. 

	1.19. 
	О результатах выборов депутата Думы Ставропольского края восьмого созыва (далее – выборы) по одномандатному избирательному округу 
	не позднее
22 сентября 2026 г.
(не позднее чем на третий день со дня голосования)
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С. 

	1.20. 
	Об извещении зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Думы Ставропольского края по одномандатному избирательному округу, о результатах выборов
	незамедлительно после подписания протокола о результатах выборов
по одномандатному избирательному округу
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С. 

	1.21. 
	О регистрации избранного депутата Думы Ставропольского края восьмого созыва по одномандатному избирательному округу и выдаче ему удостоверения об избрании
	после официального опубликования общих результатов выборов при условии выполнения зарегистрированным кандидатом требований ч.1 ст.55 КЗ*
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С. 

	1.22. 
	Организация деятельности окружной избирательной комиссии

	
	

	2.
	Оборудование помещения окружной избирательной комиссии
	июнь 
2026 г.
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.

	2.1. 
	Оказание методической и практической помощи участковым избирательным комиссиям по организации голосования
	весь период
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С.

	2.2. 
	Рассмотрение жалоб (заявлений), обращений граждан, связанных с нарушениями избирательного законодательства в период подготовки и проведения выборов
	весь период
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С.

	2.3. 
	Выдвижение и регистрация кандидатов

	
	

	2.4. 
	Прием документов для выдвижения и регистрации кандидатов по одномандатному избирательному округу
	при поступлении документов
	Пастухов Н.В.
члены ОИК

	2.5. 
	Выдача кандидату, лицу, уполномоченному представлять кандидата, письменного подтверждения принятия документов для выдвижения и регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу, с их описью, а также указанием даты и времени их приема
	незамедлительно при принятии документов
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С.

	3.
	Оформление и выдача кандидату, лицу, уполномоченному представлять кандидата, выдвинутому по одномандатному избирательному округу, разрешения для открытия специального избирательного счета
	после получения уведомления о выдвижении кандидата
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С.

	3.1. 
	Выдача доверенным лицам, уполномоченным представителям по финансовым вопросам кандидатов удостоверений установленной формы 
	после регистрации 
доверенных лиц, уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С.

	3.2. 
	Ввод в ГАС «Выборы» сведений о кандидатах, выдвинутых по одномандатному избирательному округу, иных сведений, связанных с подготовкой и проведением выборов, в том числе с использованием специализированного программного изделия «Подготовка сведений о кандидатах, уполномоченных представителях, доверенных лицах» ГАС «Выборы», отправка данных сведений на КСА ГАС «Выборы» избирательной комиссии Ставропольского края 
	по мере поступления сведений, в сроки, установленные Регламентом информационного наполнения официального сайта избирательной комиссии Ставропольского края
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С.

	3.3. 
	Обращение с представлением в соответствующие органы, учреждения и организации о проверке достоверности сведений о кандидатах, представляемых в соответствии с п.п.2, 21 и 3 ст.33 ФЗ**, проверке выполнения требований, предусмотренных п.п.33, 34 ст.33 ФЗ
	после представления сведений
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С.

	3.4. 
	Обеспечивает размещение на официальном сайте избирательной комиссии Ставропольского края (далее – ИКСК) сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов
	периодически, 
но не реже чем один раз в две недели

	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С.

	3.5. 
	Заверение каждой папки с подписными листами печатью избирательной комиссии, проверка соответствия количества представленных подписных листов количеству, указанному в протоколе об итогах сбора подписей избирателей, и выдача кандидату или лицу, уполномоченному представлять кандидата, письменного подтверждения о приеме подписных листов с их описью, а также указанием даты и времени их приема
	при приеме 
подписных листов
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С.

	3.6. 
	Проверка соблюдения порядка выдвижения кандидата требованиям КЗ
	в течение 10 дней
после дня приема 
документов, необходимых для регистрации кандидата
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С. 

	3.7. 
	Проверка сведений, указанных избирателем в подписном листе, с использованием подсистемы «Регистр участников избирательного процесса» ГАС «Выборы» на предмет достоверности указанных в подписных листах сведений
		в течение 10 дней
после дня приема 
документов, необходи-мых для регистрации кандидата
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С.

	3.8. 
	Передача кандидату копии итогового протокола о проверке подписных листов
	не позднее чем за двое суток до заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С.

	3.9. 
	Проведение заседания окружной избирательной комиссии, на котором решением окружной избирательной комиссии утверждается извещение кандидата о выявлении неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, и его регистрации предусмотрено КЗ или несоблюдения требований закона к оформлению документов
	в сроки, обеспечивающие соблюдение указанного в ч.11 ст.21 КЗ трехдневного срока
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С.

	3.10. 
	Извещение кандидатов о выявлении   неполноты сведений о кандидатах, отсутствия каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено законом, или несоблюдения требований закона к оформлению документов
	не позднее чем 
за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С. 

	3.11. 
	Принятие решения о регистрации кандидата по одномандатному избирательному округу, либо мотивированного решения об отказе в регистрации указанного кандидата
	в течение 10 дней 
после дня приема необходимых для регистрации кандидата документов
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С. 

	3.12. 
	Передача в средства массовой информации сведений о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам
	в течение 48 часов после регистрации
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С.

	3.13. 
	Выдача кандидату, выдвинутому по одномандатному избирательному округу, копии решения об отказе ему в регистрации с изложением оснований отказа (в случае принятия такого решения)
	в течение суток с момента принятия решения об отказе в регистрации кандидата
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С.

	3.14. 
	Уведомление лица, в отношении которого принято решение об аннулировании регистрации кандидата, и выдача ему копии соответствующего решения
	незамедлительно
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С.

	3.15. 
	Оформление и выдача удостоверений доверенных лиц кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избранного депутата по одномандатному избирательному округу
	после принятия решения окружной избирательной комиссией о выдаче удостоверений
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С. 

	3.16. 
	Информирование избирателей 
и предвыборная агитация
	
	

	3.17. 
	Направление решений окружной избирательной комиссии, непосредственно связанных с подготовкой и проведением выборов: о регистрации или об отказе в регистрации кандидатов, о рассмотрении жалоб, предупреждениях кандидатам, а также об итогах голосования, о результатах выборов, для опубликования в региональные государственные периодические печатные издания, а также в иные средства массовой информации
	в течение 10 дней со дня их принятия, если иные сроки не установлены ФЗ

	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С.

	4.
	Размещение на информационном стенде в помещении окружной избирательной комиссии информации, связанной с выборами, о кандидатах, об избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов, краевые списки кандидатов
	по мере появления информации
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С.

	4.1. 
	Осуществление контроля за соблюдением порядка проведения предвыборной агитации 
	весь период
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С. 

	4.2. 
	Прием и учет представленных кандидатами экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов вместе со сведениями об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копиями документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, электронными образами этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде
	со дня выдвижения кандидата (до начала их распространения)
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С. 

	4.3. 
	Рассмотрение экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий  иных агитационных материалов, представленных в окружную избирательную комиссию, на предмет их соответствия законодательству о выборах, а также подготовка соответствующих заключений
	по мере поступления экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров или копий аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, экземпляров или копий иных агитационных материалов
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С.

	4.4. 
	Установление времени, на которое безвозмездно предоставляется помещение, пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий, проводимых в форме собраний, и находящееся в государственной или муниципальной собственности, для встреч зарегистрированного кандидата, его доверенных лиц, представителей избирательного объединения с избирателями по заявке этого зарегистрированного кандидата, этого избирательного объединения, зарегистрировавшего краевой список кандидатов, с обеспечением равных условий
	после официального опубликования решения о назначении выборов
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С.

	4.5. 
	Размещение информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или доведение ее иным способом до сведения других зарегистрированных кандидатов
	в течение двух суток 
с момента получения уведомления
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С.

	5.
	Направление в избирательную комиссию Ставропольского края и доведение до сведения зарегистрированных кандидатов перечня специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на территории каждого избирательного участка
	после выделения специальных мест для размещения печатных агитационных материалов
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С.

	5.1. 
	Финансирование выборов
	
	

	5.2. 
	Обращение с представлением в органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций, о проверке сведений, указанных гражданами и юридическими лицами при внесении (перечислении) добровольных пожертвований в избирательные фонды кандидатов, и сообщение о результатах проверки в  окружную избирательную комиссию
	после получения сведений от филиалов ПАО «Сбербанк России»
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С.

	5.3. 
	Прием итоговых финансовых отчетов кандидатов
	не позднее чем
через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С.

	5.4. 
	Проверка итоговых финансовых отчетов кандидатов
	после их поступления
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С.

	5.5. 
	Обеспечение размещения копий итоговых финансовых отчетов кандидатов на официальном сайте ИКСК в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	в течение пяти дней со дня получения отчетов
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С.

	5.6. 
	Представление в избирательную комиссию Ставропольского края отчетов о поступлении и расходовании средств бюджета Ставропольского края, выделенных на подготовку и проведение выборов, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов
	не позднее чем
через 60 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С. 

	5.7. 
	Подготовка к голосованию
	
	

	5.8. 
	Контроль за предоставлением и оборудованием помещений участковых избирательных комиссий и помещений для голосования
	август-сентябрь
2026 г.
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С.

	6.
	Контроль за оборудованием в помещениях для голосования либо непосредственно перед этими помещениями информационных стендов и размещение на них информации обо всех кандидатах, внесенных в избирательный бюллетень, об избирательных объединениях, выдвинувших кандидатов, краевые списки кандидатов, и других материалов
	сентябрь
2026 г.
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С.

	6.1. 
	Контроль за оповещением участковыми избирательными комиссиями избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом
	не позднее
9 сентября 2026 г.
(не позднее чем
за 10 дней до дня
голосования)
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С.

	6.2. 
	Оповещение кандидатов, о времени и месте передачи избирательных бюллетеней 
	в срок, установленный ИКСК
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С.

	6.3. 
	Получение избирательных бюллетеней от ИКСК
	в срок, установленный ИКСК
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С.

	6.4. 
	Передача избирательных бюллетеней в территориальные избирательные комиссии
	в срок, установленный ИКСК
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С.

	6.5. 
	Контроль за обеспечением участковыми избирательными комиссиями процесса голосования избирателей
	в день (дни) голосования с 8 до 20 часов 
по местному 
времени
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С.

	6.6. 
	Сбор информации о ходе голосования на избирательных участках
	в день (дни) 
голосования
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С.

	6.7. 
	Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в резерве в окружной избирательной комиссии, с составлением акта
	после окончания времени голосования
20 сентября 2026 г.
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С.

	7. 
	Определение итогов голосования,
 результатов выборов
	
	

	7.1. 
	Организация приема протоколов нижестоящих избирательных комиссий и прилагаемых к ним документов
	с 20 сентября
2026 г.
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С. 

	7.2. 
	Определение результатов выборов по одномандатному избирательному округу и установление итогов голосования по единому избирательному округу на территории одномандатного избирательного округа
	не позднее
22 сентября 2026 г.
(не позднее чем на третий день со дня голосования)
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С.

	7.3. 
	Выдача заверенных копий протокола окружной избирательной комиссии о результатах выборов лицам, указанным в п.3 ст.30 ФЗ
	после подписания протокола окружной избирательной комиссии
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С.

	7.4. 
	Направление в ИКСК первых экземпляров каждых протоколов окружных избирательных комиссий с приобщенными к ним документами
	незамедлительно после подписания протоколов и сводных таблиц
	члены ОИК

	7.5. 
	Направление общих данных о результатах выборов по одномандатному избирательному округу в средства массовой информации 
	в течение одних суток после определения результатов выборов
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С.

	7.6. 
	Извещение зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Думы Ставропольского края, о результатах выборов
	незамедлительно после определения результатов выборов
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С.

	7.7. 
	Регистрация избранного депутата Думы Ставропольского края и выдача ему удостоверения об избрании
	после официального опубликования общих результатов выборов при условии выполнения зарегистрированным кандидатом требований ч.1 ст.55 КЗ
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С.

	7.8. 
	Уничтожение по акту копий вторых экземпляров протоколов, имеющихся в окружной избирательной комиссии
	с 21 октября 2026 г.
(через 30 дней
после дня 
голосования)
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С.

	7.9. 
	Опубликование (обнародование) полных данных об итогах голосования и о результатах выборов в объеме данных, содержащихся в протоколах непосредственно нижестоящих избирательных комиссий
	не позднее
19 ноября 2026 г.
(в течение двух
месяцев со дня
голосования)
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С.

	8.
	Прием от участковых избирательных комиссий для хранения вторых экземпляров протоколов об итогах голосования вместе с предусмотренной КЗ избирательной документацией
	не позднее чем через 10 дней после официального опубликования результатов 
выборов
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С.

	8.1. 
	Хранение избирательной документации, связанной с подготовкой и проведением выборов
	в соответствии с Порядком хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Думы Ставропольского края восьмого созыва, утвержденным ИКСК по согласованию с комитетом Ставропольского края по делам архива
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С.

	8.2. 
	Возврат в ИКСК печати окружной избирательной комиссии
	одновременно с представлением в ИКСК отчета о поступлении и расходовании средств бюджета Ставропольского края, выделенных на подготовку и проведение выборов, а также сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов 
кандидатов
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С.

	8.3. 
	О плане работы окружной избирательной комиссии
	июнь
2026 г.
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С. 

	8.4. 
	О режиме работы окружной избирательной комиссии
	июнь
2026 г.
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С. 

	8.5. 
	О распределении обязанностей между членами окружной избирательной комиссии 
	июнь
2026 г.
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С.

	8.6. 
	О возложении на членов окружной избирательной комиссии с правом решающего голоса полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях
	июнь
2026 г.
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С.

	8.7. 
	О Рабочей группе по приему и проверке документов, представляемых кандидатами для выдвижения и регистрации
	июнь
2026 г.
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С.

	8.8. 
	О графике работы членов окружной избирательной комиссии с правом решающего голоса
	ежемесячно в период избирательной кампании
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С.

	8.9. 
	О контрольно-ревизионной службе при окружной избирательной комиссии
	июнь
2026 г.
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С.

	8.10. 
	О группе контроля за использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» либо отдельных ее технических средств 
	июнь
2026 г.
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С.

	8.11. 
	Об определении лиц, ответственных за ввод информации в задачу «Агитация» подсистемы автоматизации избирательных процессов Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»
	не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С.

	8.12. 
	О разрешении для открытия специального избирательного счета кандидата
	незамедлительно 
после принятия документов о выдвижении кандидата
	Пастухов Н.В.
Поваляева О.Ю.
Симонова Е.С..






	
* КЗ – закон Ставропольского края от 27 июля 2006 г. № 68-кз «О выборах депутатов Думы Ставропольского края».
** ФЗ – Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».




