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Мониторинг
хода реализации муниципальных программ Изобильненского муниципального округа Ставропольского края за 1 полугодие 2026 года
В 2026 году на территории Изобильненского муниципального округа Ставропольского края (далее - муниципальный округ) действуют 16 муниципальных программ Изобильненского муниципального округа Ставропольского края (далее - Программы, муниципальные программы)               на которые предусмотрены ассигнования (с учетом внесенных изменений) -  3 466 064 368,57 рублей.
Фактическое исполнение за 1 полугодие 2026 года составило -                             1 598 612 226,02  рублей, или 46,12% от плана.

Таблица 1
Информация об исполнении муниципальных программ 

за 1 полугодие 2026 года
	ЦСР
	Наименование муниципальной программы Изобильненского муниципального округа Ставропольского края
	Бюджетная роспись расходов
	Кассовое исполнение
	% исполнения 

	
	
	Утвержденная 
	с  изменениями
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	01.0.00.00000
	"Развитие образования"
	1 757 314 444,58
	1 693 051 184,00
	775 636 194,04
	45,81%


	02.0.00.00000
	"Сохранение и развитие культуры"
	316 667 124,89
	363 787 116,61
	200 172 518,47
	55,03%

	03.0.00.00000
	"Развитие сельского хозяйства"
	5 087 982,91
	6 801 846,63
	4 467 032,74
	65,67%

	04.0.00.00000
	"Социальная поддержка граждан"
	532 385 985,84
	571 392 255,14
	335 855 275,43
	58,78%

	05.0.00.00000
	"Молодежная политика"
	10 330 203,32
	11 997 210,65
	5 666 061,59
	47,23%

	06.0.00.00000
	"Развитие физической культуры и спорта"
	29 382 691,16
	27 098 082,13
	10 163 742,60
	37,51%

	07.0.00.00000
	"Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения"
	113 182 815,72
	327 911 792,69
	61 905 664,61
	18,88%

	08.0.00.00000
	"Безопасный муниципальный округ"
	55 837 462,60
	60 988 733,89
	30 962 941,00
	50,77%

	09.0.00.00000
	"Управление финансами"
	27 007 703,53
	26 494 792,65
	9 885 593,92
	37,31%

	10.0.00.00000
	"Управление имуществом"
	18 931 565,78
	23 122 791,08
	9 466 034,88
	40,94%

	11.0.00.00000
	"Развитие экономики"
	25 932 817,42
	26 135 520,78
	11 067 628,97
	42,35%

	12.0.00.00000
	"Развитие муниципальной службы"
	2 076 302,17
	2 227 202,17
	1 117 458,21
	50,17%

	13.0.00.00000
	"Профилактика правонарушений, терроризма, межнациональные отношения и поддержка казачества"
	2 173 461,66
	2 138 261,66
	1 062 174,32
	49,68%

	14.0.00.00000
	"Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском муниципальном округе Ставропольского края"
	223 393 533,43
	249 623 894,07
	100 580 815,11
	40,29%

	15.0.00.00000
	"Формирование современной городской среды"
	24 311 983,56
	48 715 860,00
	26 518 357,54
	54,44%

	17.0.00.00000
	"Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Изобильненского муниципального округа Ставропольского края"
	23 506 204,95
	24 577 824,42
	14 084 732,59
	57,31%

	 
	 
ИТОГО:
	3 167 522 283,52 
	3 466 064 368,57 
	1 598 612 226,02 
	46,12%


В соответствии с постановлением администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края от 07 декабря 2023 года                № 1887 «О Порядке разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Изобильненского муниципального округа Ставропольского края» отделом экономического развития, стратегического планирования и статистики администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края проведен мониторинг реализации муниципальных программ за 1 полугодие 2026 года.
В разрезе программ состояние финансирования и выполнения основных мероприятий следующее:
1. Муниципальная программа «Развитие образования»

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2026                году с учетом изменений предусмотрено 1 693 051 184,00 рублей, кассовое исполнение за 1 полугодие 2026 года составило 775 636 194,04 рублей, или 45,81%.
Расходы направлены на: 

- обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сумме 281 129 816,04 рубля, или 48,27 % к годовым плановым назначениям. Средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуги связи, коммунальные услуги и услуги по содержанию имущества; 

- питание в детских садах в сумме 12 092 382,98 рубля, или 39,32 % к годовым плановым назначениям. Питание детей в детских дошкольных учреждениях осуществляется из расчета плановой стоимости одного дня питания ясли 106,00 рублей, сад 126,00 рублей. В отчетном периоде питанием охвачено 1502 ребенка;

- организацию питания школьников в сумме 36 050 847,11 рубля, или 48,80 % к годовым плановым назначениям, в том числе на питание детей:

* с ограниченными возможностями здоровья (обучающихся на дому) в сумме 1 215 680,00 рублей, или 98,35 % к годовым плановым назначениям, выплата компенсации детям с ОВЗ осуществляется по фактическому количеству таких детей в общеобразовательных учреждениях;

* питание детей, военнослужащих, участвующих в СВО в сумме 1 608 838,77 рубля, или 59,45 % к годовым плановым назначениям.

Плановая стоимость одного дня питания по школам составляет:

- 1- 4 классы 90,32 рублей (пропитали 3 623 учащихся), 
- 5- 11 классы с льготной категорией – 108,44 рублей (пропитали 1 465 учащихся);

- 5-11 классы дети с ОВЗ (двухразовое питание) - 122,00 рубля (пропитали 45 детей),

- 1-4 классы дети, обучающиеся с ОВЗ (обед) – 31,68 рубль (пропитали 19 детей),  

- компенсация детям с ОВЗ, обучающимся на дому - 80,00 рублей (пропитали 141 ребенка), 

- 5-11 классы дети, военнослужащих СВО – 108,44 рублей (пропитали 284 ребенка). 

- компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования в сумме 4 521 472,41 рубля, или 37,05 % к годовым плановым назначениям. Выплата компенсации осуществляется по факту оплаты за содержание детей в дошкольных учреждениях;

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных и частных общеобразовательных организациях в сумме 91 471 031,25 рубля, или 46,04 % к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на выплату заработной платы, страховых взносов, пособия по уходу за ребенком инвалидом;

- поддержку одаренных детей и молодежи в сумме 210 000,00 рублей или 75,00 % к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде денежные поощрения получили 105 детей в размере 2 000,00 рублей; 

- проведение медицинских осмотров работников дошкольного и общего образования в сумме 1 280 243,00 рубля, или 46,76 % к годовым плановым назначениям;

- обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, а также обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях и на финансовое обеспечение получения начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в сумме 262 168 377,29 рубля, или 56,11 % к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на выплату заработной платы, страховых взносов, приобретение аттестатов, медалей; 

- организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в сумме 3 763 249,20 рубля, или 55,18 % к годовым плановым назначениям. Плановая стоимость одного дня питания в пришкольных лагерях с 01.06.2026 составляет 157,59 рубля. Питанием охвачено 2905 детей. В третьем квартале будут действовать еще 2 потока лагеря;

- организацию и обеспечение оздоровление детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 10 600,00 рублей, или 5,92 % к годовым плановым назначениям. Средства предусмотрены на приобретение моющих, чистящих, дезинфицирующих средств и инвентаря для уборки помещений, пищеблока, а также средств личной гигиены в соответствии с гигиеническими требованиями к устройству, содержанию и организации режима пребывания ребенка в лагере с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (СанПиН). Низкий % исполнения обусловлен тем, что в третьем квартале будут действовать еще 2 потока лагеря;

- организацию и обеспечение отдыха и оздоровления детей в сумме 457 778,15 рубля, или 70,98 % к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на выплату заработной платы и начислений на неё (начальнику лагеря или воспитателю при осуществлении ими в каникулярное время функций начальника или воспитателя лагеря в пришкольных лагерях), приобретены путёвки в загородные лагеря - 39 путевок для детей;

- финансирование затрат, связанных с реализацией проекта по обеспечению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в сумме 6 972 400,12 рубля, или 50,81 % к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на выплату заработной платы и страховые взносы. В отчетном периоде выдано 1752 сертификата;

- реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в сумме 22 797 109,82 рубля, или 19,11 % к годовым плановым назначениям. В настоящее время проводятся работы по заливке стяжки пола и укладке напольной плитки, штукатурке стен и окон, электромонтажные работы, работы по наружному утеплению стен фасада здания и разборке старой кровли в МБОУ «СОШ №11». % технической готовности за первый год - 22%. Закрыто 2 этапа контракта;

- обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в сумме 794 561,63 рубля, или 46,23 % к годовым плановым назначениям;

- проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях в сумме 2 247 940,27 рубля, или 48,51 % к годовым плановым назначениям;

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 31 057 604,72 рубля, или 47,77 % к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на выплату за классное руководство педагогическим работникам в размере 10 000,00 рублей;

- капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования в сумме 4 907 881,31 рубля, или 11,48 % к годовым плановым назначениям. Проведены демонтажные и электромонтажные работы в МБДОУ «Детский сад №30» ИМОСК. В настоящее время проводятся демонтажные, сантехнические и электромонтажные работы, оштукатуривание стен и откосов, работы по заливке стяжки пола, кладка перегородок 1 этажа, ремонт опалубки;

- организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в области образования в сумме 1 994 803,54 рубля, или 31,14 % к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на выплату заработной платы и страховые взносы работников органа опеки, услуги связи;

- выплаты денежных средств на содержание ребенка опекуну (попечителю) в сумме 2 962 608,34 рубля, или 41,63 % к годовым плановым назначениям. Выплаты осуществлялись на содержание 71 ребенка из планируемых выплат на 85 детей;

- выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях, а также на вознаграждение, причитающееся приемным родителям в сумме 4 396 011,03 рубля, или 41,22 % к годовым плановым назначениям. Выплаты осуществлялись по фактическому содержанию 34 детей в 8 приемных семьях;

- обеспечение деятельности отдела образования, в сумме 3 574 120,83 рубля, или 40,21 % к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на выплату заработной платы и страховые взносы работников аппарата отдела образования, оплату прав использования программного обеспечения;

- выполнение технического обслуживания и ремонта транспортных средств учреждений образования в сумме 149 550,00 рублей, или 100,00 % к годовым плановым назначениям. Средства направлены на ремонт автобуса в МКОУ «СОШ №9»;

- мероприятия, направленные на аварийный ремонт зданий и сооружений муниципальных учреждений в сумме 487 345,00 рублей, или 100,00 % годовым плановым назначениям. Расходы направлены на электромонтажные работы по строительству ВЛИ-0,4к в МКДОУ «Детский сад №22»;

- выплату стипендии студентам образовательных организаций высшего образования, заключившим договор о целевом обучении в сумме 66 720,00 рублей, или 50,00 % к годовым плановым назначениям. Выплату получают 5 человек;

- финансирование первоочередных расходов учреждений образования за счет безвозмездных поступлений в сумме 71 740,00 рублей или 17,51 % к годовым плановым назначениям. МКОУ «СОШ №9» приобретены шторы.

2. Муниципальная программа «Сохранение и развитие культуры»
На реализацию муниципальной программы в 2026 году с учетом изменений предусмотрено 363 787 116,61 рублей, исполнение составило всего 200 172 518,47 рублей или 55,03 % к годовым назначениям, из них расходы исполнителя Программы составили 153 062 447,19 рубля, расходы соисполнителей - территориальных управлений – 47 110 071,28 рублей. 

По подпрограммам муниципальной программы сложилось следующее исполнение:

- Подпрограмма «Культура» исполнена в сумме 156 476 284,76 рублей, или 54,75 % к годовым плановым назначениям, расходы направлены на:

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сумме 92 097 790,30 рубль. Расходы направлены на выплату заработной платы, страховых взносов, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества; 

государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек) в сумме 555 852,16 рубля, или 100,00 % к годовым плановым назначениям. Приобретено 1345 экземпляров книжной продукции;

реализацию мероприятий в сфере культуры в сумме 3 494 025,25 рублей. Проведены мероприятия, из них наиболее значимые: «Широкая масленица», «Герои с нашего двора», «День защитника Отечества», День освобождения Изобильненского района от немецко – фашистских захватчиков», «Международный женский день «8 Марта», «День работника Культуры», «Олимп - 10 лет»;

реализацию мероприятий в сфере культуры за счет средств резервного фонда округа в сумме 206 400,00 рублей, или 100,00 % к годовым плановым назначениям. Приобретены подарки к Международному женскому дню в количестве 267 штук матерям и женам участников СВО.

медицинский осмотр работников в сумме 8 916,70 рублей, или 17,18% к годовым плановым назначениям. Низкий % исполнения сложился в связи с тем, что производился ремонт автотранспорта;
модернизация муниципальных учреждений культуры в сумме 7 783 511,29 рубля или 81,34 % к годовым плановым назначениям. Произведен капитальный ремонт  концертного зала (монтаж потолочных плит и стеновых панелей, замена пола, сантехнические и электромонтажные работы);

модернизация муниципальных учреждений культуры (дополнительные расходы) в сумме 47 694 313,57 рубля или 98,53 % к годовым плановым назначениям. Выполнены работы по монтажу конструкций портала сцены, одежды сцены, покраска конструкции, электромонтажные работы;

содержание воинских захоронений, памятников и мемориальных комплексов, увековечивающих память погибших в годы ВОВ в сумме 3 998 438,37 рублей, или 96,06 % к годовым плановым назначениям. Оплачен налог на имущество, произведено техническое обслуживание сети газоснабжения, выполнены работы по установке памятника герою Советского Союза Титенко А.Л., брусчатки и памятной таблички, произведена оплата услуг по разработке проекта границ территории объекта культурного наследия регионального значения «Братская могила воинов, погибших в годы гражданской и Великой Отечественной войн», «Обелиск на месте расстрела мирных жителей станицы в 1942 г.» в ст. Новотроицкой;
обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в сумме 684 280,00 рублей, или 91,36 % к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде приобретены проектор и экран с электроприводом 305 x 406см, столы в количестве 7 штук и стулья в количестве 60 штук в ДК ст. Староизобильной.
- Подпрограмма «Развитие музыкального и художественного образования детей и подростков» исполнена в сумме 42 180 696,90 рубля, или 57,12  % к годовым плановым назначениям, расходы направлены на:

обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сумме 37 043 154,28 рубля, или 54,00 % к годовым плановым назначениям. Средства направлены на выплату заработной платы, страховых взносов, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества; 

поддержку одаренных детей и молодежи в сумме 67 668,00 рублей, или 37,04 % к годовым плановым назначениям. Произведены расходы на оплату организационных взносов участникам конкурсов. Низкий % исполнения сложился в связи с тем что, оплата производится по факту предоставления счетов за участие в конкурсе;

медицинский осмотр работников в сумме 212 080,00 рублей, или 100,00 % к годовым плановым назначениям. Прошли медосмотр и психиатрическое освидетельствование 96 человек;

государственную поддержку отрасли культуры (приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для муниципальных образовательных организаций дополнительного образования (детских школ искусств) по видам искусств и профессиональных образовательных организаций) в сумме 4 857 794,62 рубля, или 100,00 % к годовым плановым назначениям. Приобретены: микрофоны, стойки микрофонные, учебная литература, музыкальные инструментов, интерактивные доски для Рыздвяненской и Солнечнодольской ДШИ;

- Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие культуры» и общепрограммные мероприятия» исполнена в сумме 1 515 536,81 рубля, или 41,41 % к годовым плановым назначениям. Низкий % исполнения сложился в связи с тем, что выплата заработной платы, отчисления в внебюджетные фонды производится в месяце, следующим за отчетным, оплата услуг связи, услуг по содержанию имущества производится по факту предоставления счетов, оплата услуг проведения независимой оценки учреждений культуры, запланирована на 2 полугодие 2026года.
3. Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства»
Общий объем финансирования Программы на 2026 года с учетом изменений составляет 6 801 846,63 рублей, кассовое исполнение за                        1 полугодие 2026 года – 4 467 032,74 рублей, или 65,67% к годовым плановым назначениям.
В рамках реализации подпрограммы «Развитие растениеводства» на поддержку развития растениеводства из средств краевого бюджета предусмотрено 107 616,00 рублей, кассовое исполнение составило 107 616,00 рублей или 99,94%. Расходы направлены на организацию и проведение мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами-переносчиками Крымской геморрагической лихорадки в природных биотопах (на пастбищах). Проведена аккарицидная обработка природных биотопов (пастбищ) Изобильненского округа на площади 47,20Га с применением препарата «Юракс 25% к.э»;

Подпрограммой «Обеспечение реализации муниципальной    программы «Развитие сельского хозяйства» и общепрограммные мероприятия» предусмотрено 3 950 057,22 рублей на осуществление управленческих функций по реализации отдельных государственных полномочий в области сельского хозяйства, исполнение составило 1 617 656,74 рублей (48,29%). Расходы направлены на оплату труда, уплата страховых взносов в фонды, обслуживание и обновление программного обеспечения 1С отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды. Низкое исполнение сложилось в связи с выплатой заработной платы в месяце, следующим за отчетным.
На проведение соревнований в агропромышленном комплексе в 2026 году предусмотрено 600 000,00 рублей. Мероприятие планируется провести в ноябре 2026 года. 
Подпрограммой «Комплексное развитие сельских территорий» предусмотрено 2 744 113,58 рублей, кассовое исполнение составило 2 741 760,00 или  99,91%. Расходы были направлены на:

- проведение строительного контроля в сумме 53 760,00 рублей, или 95,81 % к годовым плановым назначениям на объекте «Обустройство детской площадки в парковой зоне по улице Мира в селе Тищенском Изобильненского муниципального округа Ставропольского края»;
- обеспечение комплексного развития сельских территорий в сумме 2 688 000,00 рублей или 100,00 % к годовым плановым назначениям. Произведены расходы по обустройству детской площадки по улице Мира в селе Тищенском: установлено оборудование для детской площадки (качалка –балансир малый, качалка на пружине Дракоша, качели М2, карусель с рулем, Городок, скамья уличная, урна), уложено резиновое покрытие.

4. Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан»
В рамках муниципальной программы Изобильненского муниципального округа Ставропольского края «Социальная поддержка граждан» (далее Программа) предусмотрено исполнение трех подпрограмм:

подпрограмма «Социальное обеспечение населения»;

подпрограмма «Меры социальной поддержки граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»;

подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия».

Объем финансового обеспечения Программы на 2026 год составил 571 392 255,14 рублей, кассовое исполнение за 1 полугодие 2026 года составило 335 855 275,43 рублей или 58,78% годовых плановых назначений.  

Подпрограммой «Социальное обеспечение населения» предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Изобильненском муниципальном округе. 

2. Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям в Изобильненском муниципальном округе. 

3. Региональный проект «Многодетная семья». 

На выполнение основного мероприятия «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» запланировано 319 394 071,97 рублей, кассовое исполнение составило 188 205 783,49 рублей или 58,93%. 

Расходы направлены на:

обеспечение ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в сумме 3 682 331,85 рублей, или 95 % к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 188 человек;

оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в сумме 66 718 000,00 рублей, или 70,87 % к годовым плановым назначениям. Количество получателей в отчетном периоде составило 6 505 человек;

выплата государственной социальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим гражданам в сумме 2 365 558,10 рублей, или 100 % к годовым плановым назначениям. Количество получателей за отчетный период составило 319 человек;

выплата ежегодного социального пособия на проезд учащимся (студентам) в сумме 305 835,07 рублей или 80,69 % к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 174 человека; 

выплата компенсации отдельным категориям граждан на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в сумме 821 238,87 рубля или 18,17 % к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 1007 человек. Выплаты производятся по фактической потребности;

ежегодная денежная выплата гражданам Российской Федерации, родившимся на территории Союза Советских Социалистических Республик, а также на иных территориях, которые на дату начала Великой Отечественной войны входили в его состав, не достигшим совершеннолетия на 3 сентября 1945 года и постоянно проживающим на территории Ставропольского края в сумме 23 712 847,11 рублей или 99,86 % к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 2 800 человек;

обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла в сумме 33 228 058,53 рублей или 49,46 % к годовым плановым назначениям. Среднее количество получателей в отчетном периоде составило: ветеранов труда 2 606 человек;

обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда Ставропольского края в сумме 39 435 814,56 рублей, или 51,34 % к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 3049 человек;

обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий в сумме 1 004 582,85 рублей, или 52,34 % к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 76 человек реабилитированных и 1 человек, пострадавший от политических репрессий;

ежемесячная доплата к пенсии гражданам, ставшими инвалидами при исполнении служебных обязанностей в районах боевых действий в сумме             101 959,76 рублей, или 53,06 % к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 15 человек;

ежемесячные денежные выплаты семьям погибших ветеранов боевых действий в сумме 2 177 189,09 рубля, или 52,03 % к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 351 человек; 

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в сумме 11 421 700,00 рублей или 31,79 % к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 727 семей. Выплаты производятся по фактической потребности; 
предоставление дополнительных мер социальной поддержки в виде дополнительной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг участникам, инвалидам Великой Отечественной войны и бывшим несовершеннолетним узникам фашизма в сумме 94 828,75 рублей, или 53,40 % к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 3 человека;

выплата ежегодной денежной компенсации части стоимости путевки в санаторно-курортную организацию военнослужащим, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы в районах боевых действий в сумме 300 000,00 рублей, или 60,00 % к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 15 человек. Выплаты производятся по фактической потребности; 

выплата ежегодной денежной выплаты на приобретение комплекта школьной одежды, детям ветерана боевых действий, погибшего при исполнении обязанностей военной службы или умершего вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), полученного им при исполнении обязанностей военной службы, обучающимся в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 560 445,39 рубля, или 69,12 % к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 34 семьи, в которых 47 детей;

выплата социального пособия на погребение в сумме 686 377,41 рублей, или 64,72 % к годовым плановым назначениям. Количество получателей в отчетном периоде составило 72 человека;

компенсация отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в сумме 1 589 016,15 рубль, или 100 % к годовым плановым назначениям, среднее количество получателей в отчетном периоде составило 1007 человек.

На выполнение основного мероприятия «Предоставление мер социальной поддержки семьям и детям в Изобильненском муниципальном округе» запланировано 73 196 728,55 рублей, кассовое исполнение составило 37 021 310,70 рублей или 50,58%. 

Расходы направлены на:

ежемесячная денежная компенсация на каждого ребенка в возрасте до 18 лет многодетным семьям в сумме 27 343 304,54 рублей, или 47,43 % к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 1 398 семей, в которых 4 755 детей;

выплата ежегодной денежной компенсации многодетным семьям на каждого из детей не старше 18 лет, обучающихся в общеобразовательных  организациях, на приобретение комплекта школьной одежды, спортивной одежды и обуви и школьных письменных принадлежностей в сумме 9 678 006,16 рублей, или 62,26 % к годовым плановым назначениям, количество получателей в отчетном периоде составило 659 семей, в которых 1 547 детей.

На реализацию Регионального проекта «Многодетная семья» запланировано 39 132 824,19,00 рублей, кассовое исполнение составило 28 023 743,00 рублей или 71,61 %. 

Расходы направлены на:

государственная социальная помощь на основании социального контракта отдельным категориям граждан в сумме 28 023 743,00 рублей, или 71,61 % к годовым плановым назначениям. За отчетный период  Управлением труда были произведены выплаты по 120 социальному контракту, заключенным с малообеспеченными семьями. Из них: 

67 социальных контрактов на развитие индивидуальной предпринимательской деятельности на общую сумму 23 450 000,00 рублей;

12 социальных контрактов на ведение личного подсобного хозяйства на сумму 2 269 947,00 рублей;

21 социальных контрактов по направлению «Поиск работы» на общую сумму 910 371,00 рубль;

20 социальных контрактов по направлению «Трудная жизненная ситуация» на общую сумму 1 393 425,00 рублей.

Подпрограммой «Меры социальной поддержки граждан, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям работников учреждений образования, культуры, здравоохранения в Изобильненском муниципальном округе Ставропольского края. 

2. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций.

3. Предоставление дополнительных социальных гарантий членам семей отдельной категории военнослужащих.

4. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению автономными дымовыми пожарными извещателями отдельных категорий граждан.

5. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки лицам, заключившим контракт о прохождении военной службы с министерством обороны Российской Федерации.

На выполнение основного мероприятия «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям работников учреждений образования, культуры, здравоохранения в Изобильненском муниципальном округе Ставропольского края» запланировано 38 039 152,71 рублей, кассовое исполнение составило 27 510 143,39 рублей или 72,32%.

Расходы направлены на:

оплату мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности. Оплату получили 1 942 работника общеобразовательных учреждений (включая членов семей и пенсионеров) и 278 работника учреждений культуры (включая членов семей и пенсионеров);

оплату мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на оплату найма жилых помещений, отопления и освещения (среднее число работников здравоохранения получивших выплату) составило 3 медицинских работника. 
На выполнение основного мероприятия «Поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» запланировано 850 000,00 рублей, субсидия предоставлена одной общественной организации Совету ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов ИМО СК в размере 850 000,00 руб. или 100%.

На выполнение основного мероприятия «Предоставление дополнительных социальных гарантий членам семей отдельной категории военнослужащих» запланировано 4 200 000,00 рублей, кассовое исполнение составило 2 350 000,00 рублей. Денежные средства направлены на выплату единовременного социального пособия 95 членам семей 47 военнослужащих погибших или умерших вследствие увечья (ранения, травмы, контузии), полученного при выполнении задач в ходе специальной военной операции.

На выполнение основного мероприятия «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки по обеспечению автономными дымовыми пожарными извещателями отдельных категорий граждан» запланировано 22 932,00 рубля, кассового исполнения за 1 полугодие 2026 года не было.

На выполнение основного мероприятия «Предоставление дополнительных мер социальной поддержки лицам, заключившим контракт о прохождении военной службы с министерством обороны Российской Федерации» запланировано 44 800 000,00 рублей, кассовое исполнение составило 29 600 000,00 рублей. Выплату получили 74 человека, заключивших контракт.

На выполнение основного мероприятия «Предоставление отдельным категориям граждан льготы по земельному налогу в Изобильненском муниципальном округе Ставропольского края» денежные средства не запланированы. 

Подпрограммой «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» предусмотрена реализация основного мероприятия «Обеспечение деятельности Программы». На выполнение, которого запланировано 51 756 545,72 рублей, кассовое исполнение составило 22 294 294,85 рублей или 43,08 % к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на обеспечение деятельности Управления труда, в том числе оплата труда и налогов, оплата коммунальных услуг, оплата арендной платы, оплата услуг по содержанию имущества и другие расходы в сумме 22 294 294,85 рублей или 43,08%;

5. Муниципальная программа «Молодежная политика»
На реализацию Программы в 2026 году с учетом изменений предусмотрено 11 997 210,65 рублей, кассовое исполнение за 1 полугодие               2026 года составило 5 666 061,59 рублей, или 47,23%.
В рамках подпрограмм «Организационно-воспитательная работа с молодежью» и «Обеспечение реализации муниципальной программы Изобильненского муниципального округа Ставропольского края «Молодежная политика» и общепрограммные мероприятия» средства направлены на:

- обеспечение деятельности МКУ «Центр по работе с молодежью «Феникс»» ИМО СК учреждения по работе с молодежью в сумме       2 438 419,65 рублей, или 46,49 % к годовым плановым назначениям;

- проведение мероприятий для детей и молодежи в сумме 912 712,95 рублей, или 48,23% к годовым плановым назначениям;
- повышение заработной платы работников муниципальных центров по работе с молодежью сумме 1 572 879,30 рубля, или 50,00 % к годовым плановым назначениям;
- создание и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в сумме 742 049,69 рубля, или 43,54 % к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на выплату заработной платы, страховых взносов, компенсации стоимости санаторно- курортного лечения. 

6. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»
Общий объем финансирования Программы в 2026 году с учетом изменений составляет 27 098 082,13 рублей, кассовое исполнение за 1 полугодие – 10 163 742,60 рублей, или 37,51%.
По подпрограммам муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта» сложилось следующее исполнение:
- Подпрограмма «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» исполнена в сумме 9 298 372,06 рубля, или 37,19 % к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на:

содержание муниципального казенного учреждения «Спорткомплекс «Юность» в сумме 6 156 415,44 рубля, или 44,05 % к годовым плановым назначениям. Средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества.
обеспечение деятельности МКУ «Физкультурно-оздоровительный комплекс» в сумме 1 967 782,62 рублей, или 40,83 % к годовым плановым назначениям. Средства направлены на выплату заработной платы, страховых взносов, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества.

проведение мероприятий в области спорта и физической культуры в сумме 1 174 174,00 рублей, или 45,49 % к годовым плановым назначениям. Проведено 260 спортивно – массовых мероприятий различного уровня. Общий охват участвующих составил 11 755 человек. Низкий % исполнения сложился в связи с тем, что открытие первенства ИМО СК, а также чемпионат Ставропольского края по футболу планируется осуществить во второй половине года; 

- Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы Ставропольского края «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия» исполнена в сумме 865 370,54 рубля, или 41,32 % к годовым плановым назначениям. Средства направлены на выплату заработной платы и начислений на неё, услуг связи, коммунальных услуг и услуг по содержанию имущества.

7. Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»
На реализацию программы с учетом изменений предусмотрено 327 911 792,69 рублей, кассовое исполнение – 61 905 664,61 рублей, или 18,88%. В рамках подпрограмм «Дорожное хозяйство и обеспечение безопасности дорожного движения» и «Развитие транспортной системы» муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» расходы направлены на: 

- содержание сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в сумме 18 655 822,63 рубля, или 59,72 % к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде выполнены работы по зимнему содержанию автомобильных дорог, техническому надзору, обустройству техническими средствами организации дорожного движения на а/д в поселениях ИМО СК, оплате коммунальных услуг, закупке и доставке ПГС для ремонта а/д в поселениях ИМО СК, установке и замене дорожных знаков по ул. Колхозной в г. Изобильном, обслуживанию светофорных объектов в г. Изобильном, нанесению дорожной разметки по ул. Советской, Чапаева, Красной, Пролетарской, Семыкина, Сиреневой, Почтовой, Ленина, пер. Ленина в г. Изобильном;

- выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту сети автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них в сумме 20 332 614,45 рубля, или 8,53 % к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде выполнены работы по ремонту а/д в п. Солнечнодольске, п. Рыздвяном, с. Московском, с. Подлужном, ст. Рождественской ИМО СК, ст. Новотроицкой, ст. Каменнобродской, ст. Гаевской, ст. Баклановской, п. Передовом, с. Тищенском, с. Птичьем, ст. Староизобильной, п. Новоизобильном, х. Широбокове, ремонту гравийного покрытия а/д по ул. Восточной (от ул. Комарова) в с. Птичьем, ямочному ремонту а/д по ул. Колхозной в г. Изобильном от газовой заправки, ремонту покрытия а/д общего пользования на подъезде к новому кладбищу от а/д Изобильный-Рыздвяный, услуги по разработке сметной документации по ремонту а/д по ул. Мира (от ул. Ленина) в с. Тищенском и по ул. Восточной в с. Птичьем, п. Солнечнодольске, с. Московском, с. Подлужном, п. Передовом, ст. Рождественской, п. Новоизобильном, ст. Староизобильной, с. Тищенском, ст. Каменнобродской, г. Изобильном, ст. Новотроицкой, ст. Баклановской, с. Птичьем, х. Спорном, оказаны услуги по проведению государственной экспертизы в сфере строительства для объекта: «Ремонт а/д по ул. Мира (от ул. Ленина) в с. Тищенском ИМО СК», экспертизы результатов выполненных подрядных работ по объекту: «Капитальный ремонт участка а/д ИГО СК Изобильный-Староизобильная-Смыков от км 12+000 до конца а/д по ул. Центральной х. Смыков», выполнены работы по ремонту а/д по ул. Кирова в г. Изобильном напротив рынка Светлана, а/д по ул. Промышленной на подъезде к городской библиотеке №2 в г. Изобильном, ремонту покрытия дороги по ул. Промышленной вдоль дома №161 в г. Изобильном, услуги по проведению лабораторных испытаний дорожного основания а/д Изобильный-Староизобильная-Смыков перед началом укладки асфальтобетонного покрытия. Низкий % исполнения сложился в связи с тем, что оплата производилась по факту выполненных работ. В связи с неисполнением условий контракта и нарушением сроков выполнения работ Муниципальный контракт на выполнение работ по объекту: «Капитальный ремонт участка а/д ИГО СК Изобильный-Староизобильная-Смыков от км 12+000 до конца а/д по ул. Центральной х. Смыков» был, расторгнут в одностороннем порядке по решению Заказчика, новый срок выполнения работ по вновь заключенному контракту приходится на 3 квартал 2026 года.

- реализация инициативных проектов по ремонту автомобильных дорог сложилась в сумме 20 820 264,55 рубля, или 42,51 % к годовым плановым назначениям, в том числе: 

- ремонт а/д по переулку Колхозный (от улицы Красная до улицы Октябрьская) в ст. Баклановской в сумме 3 694 134,00 рубля или 100,00 % к годовым плановым показателям. За отчетный период выполнен ремонт автомобильной дороги протяженностью 570 метров;

- ремонт а/д общего пользования местного значения в гравийном исполнении по ул. Степной от дома 10 до дома 42 в х. Беляеве в сумме 3 328 545,55 рубля или 99,67 % к годовым плановым показателям. За отчетный период выполнен ремонт автомобильной дороги протяженностью 1 820 метров;

- ремонт а/д общего пользования местного значения в асфальтовом исполнении по ул. Жданова в с. Московском в сумме 3 672 000,00 рублей или 100,00 % к годовым плановым показателям. За отчетный период выполнен ремонт автомобильной дороги протяженностью 640 метров;

- ремонт а/д общего пользования местного значения по ул. Шпака от дома 12 до дома 54 в с. Найденовке в сумме 3 570 000,00 рублей или 100,0 % к годовым плановым показателям. За отчетный период выполнен ремонт автомобильной дороги протяженностью 1083 метра;

- ремонт а/д по ул. Морозова в с. Птичьем в сумме 3 519 000,00 рублей или 100,00 % к годовым плановым показателям. За отчетный период выполнен ремонт автомобильной дороги протяженностью 530 метров;

- ремонт а/д общего пользования местного значения по ул. Российской в х. Широбокове в сумме 3 036 585,00 рублей или 100,00 % к годовым плановым показателям. За отчетный период выполнен ремонт автомобильной дороги протяженностью 433 метра;

- проведение строительного контроля в сумме 394 058,99 рубля или 20,75 % к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде произведена оплата строительного контроля при выполнении ямочного ремонта, обустройстве техническими средствами организации дорожного движения, обслуживании светофорных объектов, установке и замене дорожных знаков, ремонте покрытия а/д общего пользования местного значения на подъезде к Новому кладбищу от а/д Изобильный-Рыздвяный, а/д в п. Рыздвяном, с. Московском, с. Подлужном, ст. Рождественской, п. Солнечнодольске, с. Тищенском, с. Птичьем, ст. Староизобильной, п. Новоизобильном, х. Широбокове, ст. Новотроицкой, ст. Каменнобродской, ст. Гаевской, ст. Баклановской, п. Передовом, выполнении работ по нанесению дорожной разметки по ул. Советская, Чапаева, Красная, Пролетарская, Семыкина, Сиреневая, Почтовая, Ленина, пер. Ленина в г. Изобильном, ремонту гравийного покрытия а/д по ул. Восточной (от ул. Комарова) в с. Птичьем;

- реализацию мероприятий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам в сумме 1 702 903,99 рубля или 23,87 % к годовым плановым назначениям. Низкий % исполнения сложился в связи с тем, что оплата производится по фактической потребности, расходы по выплате субсидии на частичное возмещение затрат юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам запланирована на 4 квартал 2026 года.

8. Муниципальная программа «Безопасный муниципальный округ»
На реализацию муниципальной программы на 2026 год с учетом изменений предусмотрено 60 988 733,89 рублей, кассовое исполнение за I полугодие – 30 962 941,00 рублей, или 50,77% к годовым плановым назначениям. Средства направлены:

 - обеспечение деятельности МКУ «ЕДДСС-112» ИМО СК – 7 283 243,41 рубля, или 44,39 % к годовым плановым назначениям;

- подготовку населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и военное время (гражданская оборона) в сумме 41 723,70 рубля, или 16,62 % к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде оказаны услуги по обслуживанию системы оповещения населения Вестник;
- установка и техническое обслуживание кнопок экстренного вызова полиции в сумме 434 075,16 рублей, или 36,25% к годовым плановым назначениям;
- мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера в сумме 164 647,50 рублей, или 26,56%;
- медицинский осмотр работников в сумме 4 294,00 рубля, или 18,30 % к годовым плановым назначениям;

- обеспечение охраны объектов в сумме 1 856 887,66 рублей, или 46,47 % к годовым плановым назначениям;

- установку и обслуживание охранной, пожарной сигнализации в сумме 1 549 465,00 рублей, или 45,87 % к годовым плановым назначениям; 

 - техническое обслуживание систем видеонаблюдения в сумме 624 600,00 рублей, или 45,13 % к годовым плановым назначениям;
- установку и монтаж систем видеонаблюдения в сумме 99 100,00 рублей, или 9,18 %;
9. Муниципальная программа «Управление финансами»
На реализацию мероприятий муниципальной программы с учетом изменений в 2026 году предусмотрено 26 494 792,65 рублей. Кассовые расходы составили 9 885 593,92 рублей, или 37,31%.
За 1 полугодие 2026 года бюджетные кредиты из краевого бюджета и кредиты в кредитных учреждениях на покрытие временных кассовых разрывов бюджета муниципального округа не привлекались, расходы на обслуживание муниципального долга Изобильненского муниципального округа отсутствовали, в связи, с чем кассовое исполнение по основному мероприятию «Своевременное и полное погашение долговых обязательств и планирование расходов на его обслуживание» составило 0,00 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение реализации Программы» подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия» кассовое исполнение составило 9 885 593,92 рублей, данные средства направлены на содержание аппарата, содержание имущества, уплату налогов и прочие расходы, связанные с общегосударственным управлением.
10. Муниципальная программа «Управление имуществом»
На реализацию программы в 2026 году с учетом изменений предусмотрено 23 122 791,08 рублей, кассовое исполнение за 1 полугодие 2026 года составило 9 466 034,88 рублей, что составило 40,94 % от плана.
В рамках подпрограмм «Управление муниципальной собственностью Изобильненского муниципального округа Ставропольского края в области имущественных и земельных отношений» и «Обеспечение реализации муниципальной программы Изобильненского муниципального округа Ставропольского края «Управление имуществом» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы «Управление имуществом» расходы направлены на:

- оценку объектов оценки, услуги аудиторских фирм, услуги регистратора по предоставлению информации из реестра владельцев ценных бумаг в сумме 110 300,00 рублей, или 31,49 % к годовым плановым назначениям. Проведена оценка 17 объектов: из их 1 жилое помещение с земельным участком в г. Изобильном, 5 нежилых помещений в ст. Новотроицкой, г. Изобильном, 3 земельных участка под объектами в г. Изобильном, ст. Новотроицкой, 2 объекта ГТС расположенных на территории Изобильненского муниципального округа, заказаны 9 справок об объектах рыночной стоимости ст. Новотроицкой, г. Изобильном;
 - мероприятия по оформлению кадастровых паспортов в предприятии технической инвентаризации на муниципальное имущество в сумме 69 000,00 рублей, или 99,28 % к годовым плановым назначениям. Проведена техническая инвентаризация в отношении 5 объектов недвижимости – линейных объектов и сооружений в пос. Рыздвяном, г. Изобильном;

- проведение мероприятий по разграничению государственной собственности на земельные участки с отнесением в муниципальную собственность в сумме 30 000,00 или 14,63 % к годовым плановым назначениям. Проведены работы в отношении 1 земельного участка благоустройство территории в г. Изобильном. Низкий % исполнения обусловлено тем что у подрядчика на исполнении находятся работы в отношении 4-х земельных участков расположенных в г. Изобильном, пос. Рыздвяном, пос. Солнечнодольске;

- содержание имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального округа, в сумме 1 042 531,90 рубля, или 25,61 % к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на оплату коммунальных услуг (поставку электрической энергии, тепловой энергии, газа, водоснабжения), оплату взносов на капитальный ремонт, оплату налогов, оплата осуществлялась по факту предоставленных счетов;
- оплату коммунальных услуг и капитальный ремонт имущества, находящегося в муниципальной собственности округа, в сумме 304 915,78 рубля или 23,37 % к годовым плановым назначениям;
- приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность муниципального округа в сумме 624 000,00 рублей, или 100,00 % к годовым плановым назначениям.  Изъят 1 земельный участок для муниципальных нужд в с. Тищенском, в целях планировки территории линейного объекта (для строительства резервуаров);

- расходы по обеспечению деятельности и оплату труда работников отдела имущественных и земельных отношений в сумме 7 285 287,20 рубля, или 44,88 % к годовым плановым назначениям. 

11. Муниципальная программа «Развитие экономики»
Общий объем финансирования Программы с учетом изменений составляет 26 135 520,78 рублей, кассовое исполнение – 11 067 628,97 рублей, или 42,35%. 
На реализацию подпрограммы «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг, в том числе на базе многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг» предусмотрено 26 068 110,78 рублей, кассовое исполнение составило 11 001 628,97 рублей (42,20%) средства направлены на обеспечение деятельности МКУ ИМО СК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в суме 10 998 018,97 рублей и медицинский осмотр работников в сумме 3 610,00 рублей. Оплата произведена по факту выставления счетов.
На реализацию подпрограммы «Поддержка малого и среднего предпринимательства» предусмотрено 67 410,00 рублей, кассовое исполнение составило 66 000,00 рублей (97,91%). Средства направлены на проведение мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства в мае текущего года.
12. Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы»
Общий объем финансирования муниципальной программы «Развитие муниципальной службы» с учетом изменений составляет 2 227 202,17  рублей, за 1 полугодие 2026 года израсходовано 1 117 458,21 рублей, или 50,17%.  

На реализацию основного мероприятия «Расходы муниципального округа, направленные на открытость муниципальной власти через средства массовой информации» подпрограммы «Открытость муниципальной власти через средства массовой информации» предусмотрено 1 855 594,28 рублей, расходы составили 966 158,21 рублей, или 52,07% к годовому показателю.

Данные средства направлены на освещение деятельности органов местного самоуправления в различных средствах массовой информации, подписку на периодические печатные издания и тиражирование «Изобильненского муниципального вестника». Услуги осуществлены по фактической потребности. Своевременно осуществлялось информационное наполнение и техническое сопровождение официального Портала.
На реализацию подпрограммы «Развитие муниципальной службы и противодействия коррупции» выделено 371 607,89 рублей расходы за 1 полугодие 2026 года составили 151 300,00 рублей (40,72%). В отчетном периоде обучение прошли 28 муниципальных служащих Полное освоение средств запланировано на 3-4 квартал 2026 года.
13. Муниципальная программа «Профилактика 
правонарушений, терроризма, межнациональные отношения и поддержка казачества»
На реализацию Программы с учетом изменений бюджетом предусмотрено 2 138 261,66 рублей, кассовое исполнение за 1 полугодие 2026 года – 1 062 174,32 рублей. (49,68%).

На реализацию подпрограммы «Профилактика негативных проявлений в молодежной среде» предусмотрено 1 609 345,30 рублей, кассовое исполнение 944 994,32 рублей, финансировались расходы на:
мероприятия по профилактике правонарушений и антиобщественных действий в сумме 43 950,00 рублей, или 51,85 % к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде для проведения мероприятий «Солдатский конверт», «Зарница» приобретены дипломы и кубки;

организацию временной трудовой занятости обучающихся в свободное от учебы время в сумме 901 044,32 рубля, или 59,10 % к годовым плановым назначениям. Денежные средства направлены на выплату заработной платы и начислений на заработную плату учащимся. Трудовой занятостью охвачены в первую очередь подростки из числа «группы риска», а также подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, дети из малообеспеченных, многодетных семей, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей.
В рамках реализации подпрограммы «Поддержка казачьих обществ» финансирование в 2026 году не запланировано.
На реализацию подпрограммы «Профилактика терроризма и его идеологии» предусмотрено 105 263,16 рублей, кассовое исполнение – 0,00 рублей.

На реализацию подпрограммы «Профилактика правонарушений, незаконного потребления и оборота наркотических средств и психотропных веществ» предусмотрено 423 653,20 рублей, кассовое исполнение составило 117 180,00 рублей Средства направлены на мероприятия по страхованию 189 членов народной дружины.
В рамках реализации подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений и предупреждение этнического и религиозного экстремизма» финансирование не запланировано.

Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, проводятся без финансирования и в срок.
На территории округа в общеобразовательных учреждениях систематически транслируются видеоролики антитеррористической направленности и социальные ролики, направленные на развитие общероссийской гражданской идентичности населения, а также на экране на здании администрации муниципального округа. Ежеквартально осуществляется мониторинг межнациональных отношений. Подготовлен проект Плана мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и этноконфессиональных отношений, а также предупреждение этнического и религиозного экстремизма на территории Изобильненского муниципального округа на 2026 год. 

14. Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, создание, озеленение и содержание озелененных территорий в Изобильненском муниципальном округе Ставропольского края»
На реализацию программы в 2026 году с учетом изменений предусмотрено 249 623 894,07 рублей, кассовое исполнение за 1 полугодие составило 100 580 815,11 рублей, или 40,29%. 
В рамках реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой «Развитие коммунального хозяйства и благоустройство территорий в Изобильненском муниципальном округе Ставропольского края» расходы направлены на: 
обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (МКУ ИГО СК «Благоустройство», МКУ ИГО СК «Весна») в сумме 28 315 750,68 рублей. За отчетный период выплачена заработная плата, страховые взносы, оплачены услуги связи, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества, страхование автотранспорта, приобретение ГСМ; 
медицинский осмотр работников в сумме 46 360,00 рублей.

мероприятия по санитарной уборке мест общего пользования в сумме 9 371 093,55 рублей; 
оплата расходов за потребленную электрическую энергию на уличное освещение населенных пунктов в сумме 55 935 146,68 рублей. В отчетном периоде произведена оплата за электрическую энергию, выполнены работы по техническому обслуживанию систем уличного освещения, оплата энергосервисного контракта, оказаны услуги связи, монтаж сетей уличного освещения на территории г. Изобильного по ул. Павлова, проход от ул. Трунова до ул. Лазо, выезд из г. Изобильного в сторону с. Птичьего.
устройство, содержание, текущий и капитальный ремонт тротуаров, площадей, бульваров, набережных и других объектов, не относящихся к автомобильным дорогам в сумме 140 000,00 рублей или 100,00 % к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на ремонт тротуара вблизи МБУ ЦРМ Феникс по ул. Чапаева в г. Изобильном ИМО СК;
проведение строительного контроля в сумме 2 800,00 рублей или 93,46 % к годовым плановым назначениям. Расходы были направлены на оказание услуг строительного контроля по ремонту тротуара вблизи МБУ ЦРМ Феникс по ул. Чапаева в г. Изобильном ИМО СК;
озеленение территорий населенных пунктов округа в сумме 1 176 457,15 рублей;

организацию и содержание мест захоронения в сумме 1 549 624,10 рублей. За отчетный период ликвидированы свалки на территориях кладбищах, приобретены предупреждающие таблички «Свалка запрещена!»;
обустройство детских площадок в сумме 83 920,00 рублей, или 100,00 % к годовым плановым назначениям. Была проведена экспертиза результатов выполнения работ по объекту: «Обустройство детского игрового комплекса (2 этап) в центре станицы Староизобильной Изобильненского муниципального округа Ставропольского края»;
обустройство детского игрового комплекса (2 этап) в центре станицы Староизобильной в сумме 2 553 481,45 рубля, или 67,59 % к годовым плановым назначениям. Произведена оплата исполнительного листа о взыскании со Староизобильненского территориального управления задолженности за выполненные работы по Муниципальному контракту ЗК-1 от 19 февраля 2024 года, заключенным между Староизобильненским территориальным управлением администрации Изобильненского муниципального округа Ставропольского края и ООО «ФИЛС ГРУПП»;
противоклещевую обработку территории населенных пунктов в сумме 312 815,23 рубля, или 96,13 % к годовым плановым назначениям;

содержание памятников в сумме 29 997,90 рубля или 100,00 % к годовым плановым назначениям. Проведены работы по ремонту памятника Ленину (штукатурка по камню и бетону, масляная покраска поверхностей) в с. Московском;
опиловку деревьев в сумме 587 833,50 рублей;
другие расходы по благоустройству в сумме 112 002,23 рубля, или 13,96 % к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде оплачены услуги по хранению панелей ограждения ЖБИ, выполнена экспертиза объектов: «Благоустройство общественных территорий, прилегающих к многоквартирным домам по ул. Красная № 16, № 16А, № 16Б в г. Изобильном ИМО СК», «Благоустройство ул. Красной с прилегающими территориями от ул. Сиреневой до ул. Семыкина в г. Изобильном ИМО СК»;

мероприятия в области коммунального хозяйства в сумме 363 496,64 рубля, или 24,12 % к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде выполнено техническое обслуживание сетей газораспределения, пересчет сметной документации в текущий уровень цен по объекту: «Строительство водопроводных сетей в с. Тищенском ИГО СК», приобретен сертифицированный контейнер (экобокс) для хранения и транспортировки батареек, аккумуляторов, ртутьсодержащих ламп).
15. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды»
Общий объем финансирования Программы на 2026 год с                       учетом изменений составляет 48 715 860,00 рублей, кассовое исполнение – 26 518 357,54 рублей, или 54,44% от плана.
В рамках подпрограммы «Формирование современной городской среды» средства в сумме 26 402 497,54 рубля, или 54,33 % к годовым плановым назначениям, направлены на благоустройство зоны отдыха с игровыми комплексами во дворе домов 57, 59, 61, 63 на ул. Красноармейская в г. Изобильном. Выполнены подготовительные работы; демонтажные работы; установка бортовых камней аллейных; засыпка вручную тыльной стороны; восстановление конструктива пешеходных зон и тротуаров, установлено покрытие детской площадки и дорожная одежда (ствол, примыкания, парковки), произведена установка дорожных знаков, нанесены линии дорожной разметки, установлены металлические столбы и панель ограждения из плетеной оцинкованной сетки, высажены деревья и кустарники.

Также в отчетном периоде произведена оплата в сумме 115 860,00 рублей за поставку листовок и информационных плакатов. 
16. Муниципальная программа «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Изобильненского муниципального округа Ставропольского края»
На реализацию программы в 2026 году с учетом изменений предусмотрено 24 577 824,42 рублей, кассовое исполнение за 1 полугодие составило 14 084 732,59 рублей, или 57,31 % к годовым плановым назначениям.
В рамках подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем молодых семей Изобильненского муниципального округа Ставропольского края» муниципальной программы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Изобильненского муниципального округа Ставропольского края» исполнение сложилось в сумме 13 758 068,11 рубля, или 100,00 % к годовым плановым назначениям. В отчетном периоде выдано 4 сертификата на социальную выплату семье на приобретение жилья.
На реализацию подпрограммы «Переселение граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции» предусмотрено 10 819 756,31 рублей на мероприятия по переселению граждан из жилых помещений, признанных непригодными для проживания, многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции кассовое исполнение составило 326 664,48 рубля или 100,00 % к годовым плановым назначениям. Расходы направлены на услуги по проведению технического заключения по результатам обследования здания многоквартирного жилого дома № 165, 169 по ул. Промышленная в г. Изобильном на предмет состояния строительных и конструктивных элементов и дальнейшей эксплуатации с выдачей рекомендации.
ВЫВОД

Мониторинг хода реализации муниципальных программ Изобильненского муниципального округа Ставропольского края за 1 квартал 2026 года, показал, что в целом предусмотренные программами на отчетный период мероприятия реализуются. Контрольные события соответствуют установленным срокам. Нарушений сроков реализации муниципальных программ не выявлено.
В рамках повышения качества работы с программами ответственным исполнителям необходимо:

- в течение года проводить мониторинг достижения плановых целевых индикаторов (показателей решения задач) и своевременно корректировать показатели оценки (при наличии обоснованных аргументов);

- своевременно вносить предложения по изменению финансирования муниципальных программ на рассмотрение в Думу Изобильненского муниципального округа Ставропольского края и оперативно реагировать на все изменения текущей ситуации социально-экономического развития.

И.В. Кулькова
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